Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 262

454085, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Шуменская, 45

Тел/факс: 772-48-47 mdouds262@mail.ru dc262.ru

Анализ плана  действий по обеспечению

введения ФГОС дошкольного образования на 2014  год в МБДОУ ДС КВ № 262

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 1 | Формирование нормативно-правовой базы по введению ФГОС дошкольного образования | 2014 | Заведующий | Формируется нормативно-правовая база в ДОУ |
| 2 | Приведение локальных актов ДОУ в соответствие с ФГОС дошкольного образования (согласно Уставу ДОУ) | 2014 | Заведующий | - Сформированы локальные акты: (договор с родителями, положения, приказы); -Должностные инструкции находятся в процессе доработки |
| II. Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 3 | Организация работы в ДОУ профессионального объединения (творческой группы) по вопросам введения ФГОС дошкольного образования | 2014 | Зам.зав. по УВР Левина О.М. Ст. воспитатель Киприянова Е.Б. | - Приказ № 192 от 30.12.2013г., положение утверждено на произв.совещании № 23 от 20.12.2013г., - План работы творческой группы на 2013-2014г., -Материалы совещаний; -Протоколы заседаний творческой группы № 1 от 13.01.2014г.; № 2 от 20.05.2014. |
| 4 | Проведение инструктивно-методических совещаний и иных мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования | 2014 | Заведующий Смольникова В.Ф. Зам.зав. по УВР Левина О.М. | - Пед.совет № 2 «Федеральный Закон «Об образовании в РФ»: тезисы»; - Производственные совещания № 23 от 20.12.2013г.; - Протокол совещания № 24 от 30.12.2013г.; - Работа творческой группы согласно плана на 2013-2014у.г. |
| 5 | Оказание консультативной помощи по введению ФГОС | 2014-2015 | Зам.зав. по УВР Левина О.М. Ст. воспитатель Киприянова Е.Б. | - Заведен журнал консультаций с педагогическим персоналом по введению ФГОС; - Материалы консультаций. |
| 6 | Оценка результативности введения ФГОС дошкольного образования в ДОУ | 2014 | Заведующий Смольникова В.Ф. Зам.зав. по УВР Левина О.М. | - Аналитическая справка по результатам анкетирования педагогов «Готовность педагогов к введению ФГОС», январь, 2014г.; - Аналитическая справка по результатам анкетирования педагогов по ФГОС ДО, апрель, 2014г. |
| 7 | Создание условий для участия педагогов ДОУ в профессиональных объединениях системы образования | 2014 | Зам.зав. по УВР Левина О.М. Ст. воспитатель Киприянова Е.Б. | Обеспечение условий для участия педагогов в мероприятиях РУО, творческих группах, согласно плану РУО. |
| 8 | Создание внутренней системы оценки качества образования | До 01.09.2014 | Зам.зав. по УВР Левина О.М. Ст. воспитатель Киприянова Е.Б. | Карты мониторинга находятся в доработке |
| 9 | Организация работы с социальными партнерами по реализации задач введения ФГОС дошкольного образования | До 01.09.2014 | Заведующий Смольникова В.Ф. Зам.зав. по УВР Левина О.М. | - Договор с МОУ СОШ № 101 на 2014-2015г. находится в разработке; - Договор с ДОУ № 212 на 2014-2015г. находится на согласовании у заведующей ДОУ; |
| 10 | Разработка основной образовательной программы дошкольного образования | До 01.09.2015 | Заведующий Смольникова В.Ф. Зам.зав. по УВР Левина О.М. | ООП ДО находится в разработке. |
| 11 | Привлечение представителей государственно-общественного управления к проектированию основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ | 2014-2015 | Зам.зав. по УВР Левина О.М. Ст. воспитатель Киприянова Е.Б. | ООП ДО |
| 12 | Приведение УМК в соответствие с ООП ДО. | 2014-2015 | Зам.зав. по УВР Левина О.М. Ст. воспитатель Киприянова Е.Б. | Формирование УМК ДОУ пересматривается. |
| 13 | Разработка и апробация регламента образовательной работы в ДОУ | 2014-2015 | Зам.зав. по УВР Левина О.М. Ст. воспитатель Киприянова Е.Б. | Регламент НОД находится в доработке |
| 14 | Разработка и апробация педагогической диагностики индивидуального развития детей | 2014-2015 | Зам.зав. по УВР Левина О.М. Ст. воспитатель Киприянова Е.Б. | Карты развития находятся в процессе доработки |
| 15 | Содействие деятельности общественных объединений родителей | Постоянно | Заведующий Смольникова В.Ф. |  |
| III. Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 16 | Создание условий для повышения квалификации и переподготовки руководящих и педагогических работников | 2014-2015 | Зам.зав. по УВР Левина О.М. Ст. воспитатель Киприянова Е.Б. | Составлен план-график повышения квалификации педагогов на 2013-2014г.г. 2 чел. прошли курсовую переподготовку: «Содержание и технологии введения ФГОС ДО»; |
| 17 | Проведение социологического исследования по определению уровня компетентности педагогов ДОУ в вопросах введения ФГОС дошкольного образования | 2014 | Зам.зав. по УВР Левина О.М. Ст. воспитатель Киприянова Е.Б. | - Аналитическая справка по результатам анкетирования педагогов «Готовность педагогов к введению ФГОС», январь, 2014г.; - Аналитическая справка по результатам анкетирования педагогов по ФГОС ДО, апрель, 2014г. |
| 18 | Разработка персонифицированных программ повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения ФГОС дошкольного образования | 2014-2015 | Зам.зав. по УВР Левина О.М. Ст. воспитатель Киприянова Е.Б. | Составлен план-график повышения квалификации педагогов на 2013-2014г.г. |
| 19 | Введение эффективного контракта с педагогическими работниками | 2014 | Заведующий Смольникова В.Ф. | Эффективные контракты были заключены с вновь поступившими сотрудниками с 01.09.2014г. |
| IV. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 20 | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы (стимулирующие надбавки и доплаты, порядок премирования и т.д.) | 2015-2016 | Заведующий Смольникова В.Ф. Гл.бухгалтер Закирянова З.Р. | Локальные акты находятся в доработке |
| 21 | Заключение дополнительных соглашений с работниками | 2015-2016 | Заведующий Смольникова В.Ф. Гл. бухгалтер Закирянова З.Р. | Дополнительные соглашения заключены со всеми сотрудниками ДОУ с 01.09.2013г. |
| 22 | Освоение выделяемых финансовых средств на приобретение образовательных программ дошкольного образования, методических и дидактических пособий, отвечающих требованиям ФГОС | По мере поступления средств | Заведующий Смольникова В.Ф. Гл. бухгалтер Закирянова З.Р. | Финансовые отчеты бухгалтера |
| V. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 23 | Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС дошкольного образования (приобретение пособий, оборудования и т.д.) | 2014-2015 | Заведующий Смольникова В.Ф. | Материально-техническая база обновляется и пополняется за счет поступления средств. |
| 24 | Приведение развивающей предметно-пространственной среды в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования | 2014-2015 | Зам.зав. по УВР Левина О.М. Ст. воспитатель Киприянова Е.Б. | Аналитические справки по результатам «Организация развивающей среды в соответствии с темой недели» |
| VI. Создание информационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования |
| 25 | Обеспечение открытости и доступности информации об образовательных услугах в ДОУ | 2014-2015 | Заведующий Смольникова В.Ф. | Размещена информация на сайте, в родительских уголках, блоге ДОУ |
| 26 | Ведение официального сайта в соответствии со статьей 29 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ | Постоянно | Зам.зав. по УВР Левина О.М. | Сайт ДОУ функционирует с декабря 2013 года. |
| 27 | Организация и изучение общественного мнения о введении ФГОС дошкольного образования | 2014-2015 | Зам.зав. по УВР Левина О.М. Ст. воспитатель Киприянова Е.Б. | Работа запланирована на 2014- 2015 год |
| 28 | Организация просветительской работы по вопросам введения ФГОС | 2014-2015 | Зам.зав. по УВР Левина О.М. Ст. воспитатель Киприянова Е.Б. | - Информация на сайте ДОУ; - Блоге ДОУ; - Родительских уголках; - Родительские собрания; |
| 29 | Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС дошкольного образования | Ежегодно до 20 августа | Заведующий Смольникова В.Ф. | - Ежегодно размещается на сайте ДОУ публичный отчёт о результатах работы ДОУ.(Публичный отчет за 2012-2013 год размещен на блоге, сайте). |

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 262

454085, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Шуменская, 45

Тел/факс: 772-48-47 mdouds262@mail.ru dc262.ru

Аналитические материалы

по плану  действий  обеспечения

введения ФГОС дошкольного образования

на 2014  год в МБДОУ ДС КВ № 262